岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：   岳阳市城市管理和综合执法局

预 算 编 码：       604001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年5月30日

岳阳市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 李 瑛 |  |  |  |  | 联络电话 |  |  | 8857572 |  |  |
| 人员编制 |  | 48 |  |  |  |  | 实有人数 |  |  | 43 |  |  |
| 职能职责概述 |  | - （一）贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的法律法规和政策； - （二）负责城市基础设施的“黄线”控制及路政管理； - （三）负责城市道路及基础设施的管理、经营、改造和维护； - （四）负责指导、协调城市园林绿化、风景名胜的管理工作； - （五）负责组织城市市政公用设施、城市路灯照明、市容和环境卫生管理工作； - （六）负责审批道路破占、桥梁占用、停车场与洗车场的设置和基建土石方调配； - （七）负责中心城区城市规划范围内户外广告管理； - （八）负责“12319”城市管理热线管理与服务； - （九）负责城市管理的综合整治和行政执法，研究拟订有关管理制度和规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：城市形象在精细管理中持续提升。一是推进垃圾治理；二是开展专项整治；三是加强设施管护；四是强化园林绿化管理；五是开展“强转树”专项行动。 任务2：城市功能在设施建设中日臻完善。一是城市基础设施建设；二是完善花果畈垃圾场封场项目；三是市厨余垃圾资源化利用项目建设；四是站北箱涵园林绿化垃圾资源化利用项目建设；五是城市景观照明提质改造；六是市智慧城管系统与市“一网统管”系统平台实现网络和数据互联互通。 任务3：体制机制在改革创新中继续推进。一是推动成立市城管委，报请市政府出台《岳阳市城区城市标准化管理考核方案》，市城管委配套出台实施细则；二是将23家局属单位成建制转隶至岳阳楼区、南湖新区，向岳阳楼区、岳阳经开区、南湖新区移交包括管理、许可、执法等在内的事权91项；三是承接并行使市住建领域除住房公积金管理以外的行政处罚权和行政强制权；四是积极推进立法。 任务4：服务保障在用情用心中不断优化。一是城区渍水点整治；二是高位推进停车场建设；三是共享电动车、共享电动助力自行车项目落地；四是汛期和低温雨雪冰冻期及时启动应急响应。 任务5：底线工作在担当作为中全面巩固。一是严实生态环境问题整改；二是织牢疫情防控网；三是压实安全生产责任；四是守住和谐稳定底线。 任务6：干部队伍在严管厚爱中磨砺成长。一是推进政治机关建设,不断提高党员干部政治“三力”；二是开展党史学习教育；三是开展党风廉政警示教育；四是积极配合市委第十巡察组巡察工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | - 2021年,局系统上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府和省住建厅决策部署，向管理要效能，向改革要动力，向创新要活力，向建设要发展，推动实现了城市管理水平的新提升。行政许可事项实行网上办、联合办、统筹办、容缺办，被市工改办评为“2021年度工程建设审批制度改革先进单位”。局机关连续第八年获评“全市综合绩效考核先进单位”，平安建设、安全生产、信访、防汛救灾、人大建议办理、政协提案办理、12345政务服务热线办理、市长信箱办理等多项工作获评全市先进，局机关党委被评为“湖南省先进基层党组织”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转（归集调整后） |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  | 其他 收入 |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 21283.32 |  | 15105.46 |  | 6154.03 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 23.83 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |
|  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  | 项目支出 |  |  | 当年结余 | 累计结余 |
|  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 17286.32 |  | 1044.71 |  | 835.35 |  | 209.36 | 16241.61 |  |  | -11108.46 | 3997.00 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 42.53 |  | 3.88 |  | 38.65 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 737.17 |  | 737.17（净值） |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：精细管理，提升城市形象； 目标2：加强城市设施建设，完善城市功能； 目标3：在改革创新中继续推进体制机制； 目标4：优化服务保障； 目标5：加强底线工作建设； 目标6：加强干部队伍建设。 |  |  |  |  |  | - 目标1完成情况：一是推进垃圾治理。市中心城区生活垃圾实现日产日清、焚烧发电。全面实施生活垃圾分类，并创建了示范街道。二是开展专项整治。临湖路路域环境秩序、户外广告、燃放烟花爆竹、扬尘污染等专项整治成效明显，临湖路路域环境秩序集中整治获市政府通报表扬，拆除违规户外广告100余块，禁炮基本实现“无炮源、无炮声”目标。三是加强设施管护。开展城市道路补亮、灯光“微改造”、路灯提质改造行动，完成炮台山路提质改造等10个市政维护项目建设。对沿湖路等22条城市排水主管网及长江大道等9条道路两侧排水管网进行了清淤疏浚。四是强化园林绿化管理。顺利通过国家园林城市复查，及时办理绿线划定和绿化验收项目，巩固绿线管理成果。五是开展“强转树”专项行动。在省住建厅年度考核中排名全省第三位。 目标2完成情况：全力争资争项，开展城市基础设施建设，城市功能进一步增强。花果畈垃圾场封场项目全面完工；市厨余垃圾资源化利用项目主体建筑完工；站北箱涵园林绿化垃圾资源化利用项目建成投用。节日氛围营造工程，洞庭湖大桥及东西两岸37栋楼宇景观照明提质改造项目按期完工。市智慧城管系统与市“一网统管”系统平台实现网络和数据互联互通，促使城市管理更高效。 目标3完成情况：推动成立市城管委，报请市政府出台《岳阳市城区城市标准化管理考核方案》，市城管委配套出台实施细则，全市上下“一盘棋”推进城市管理的格局初步形成。将23家局属单位成建制转隶至区县级，并移交包括管理、许可、执法等在内的事权91项。 目标4完成情况：完成了16处渍水点整治，建成中心城区地下停车场6处，新增停车泊位1800个。共享电动助力自行车项目落地，打通了市民出行“最后一公里”。行政许可事项实行网上办、联合办、统筹办、容缺办，优质服务保障。 目标5完成情况：一是严实生态环境问题整改，完成了花果畈垃圾填埋场生态环境问题完成整改销号，生活垃圾治理共性问题和管辖县垃圾就地掩埋、焚烧问题完成整改。二是疫情防控、安全生产、信访维稳、市域社会治理现代化试点、禁毒、扫黑除恶、反恐等工作有力推进。 目标6完成情况：坚持严管与厚爱并重，努力建设忠诚、干净、担当的队伍。推进政治机关建设,不断提高党员干部政治“三力”。深入开展党史学习教育，举办“两优一先”评比表彰、“光荣在党50年”纪念章颁发等庆祝建党100周年系列活动，从百年党史中汲取奋进力量。开展财务管理、人事劳资、基层党建、工程项目和违规吃喝问题等专项检查，扎紧了制度“笼子”。开展党风廉政警示教育，做到警钟长鸣。 |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  | 完成情况 |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  | 质量指标 |  | 文明执法，无负面舆情。 |  |  | 文明执法，全年未发生执法纠纷事件、无负面舆情。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 加强智慧城管建设，提升管理效率。 |  |  | 市智慧城管系统与市“一网统管”系统平台实现网络和数据互联互通，管理更加高效。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 深化行政审批制度改革，提供便民服务。 |  |  | 行政许可事项实行网上办、联合办、统筹办、容缺办，优质服务市民。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 路灯和景观设施完好率、亮灯率均在95%以上 |  |  | 均在98%以上 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 城市生活垃圾处置得当 |  |  | 生活垃圾实现日产日清、焚烧发电，变废为宝。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保障城区排水系统畅通 |  |  | 城市排水主管网及道路两侧排水管网畅通 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 压实安全生产责任，确保无安全事故发生。 |  |  | 组织开展全市燃气行业安全隐患大排查大整治，全年无安全生产事故。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 及时妥善处置信访案件 |  |  | 全年累计办结信访案件44起，得到市信访工作联席会议办公室发文表扬。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 精细化垃圾分类管理 |  |  | 垃圾分类、废物减量化、资源化、无害化水平得到提升 |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  | 渍水点整治及时完成 |  |  | 全年共完成16处渍水点整治 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建设停车场，增加停车泊位。 |  |  | 共建成地下停车场6处，新增停车泊位约1800个。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 户外广告专项整治 |  |  | 拆除违规户外广告100余块 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中心城区生活垃圾处理 |  |  | 日产日清生活垃圾约1200吨 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 强力推进垃圾分类 |  |  | 共有598家公共机构全面实施垃圾分类，11个街道创建示范街道。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 及时进行城区道路提质改造和排水管网清淤 |  |  | 完成道路提质改造等市政维护项目10个，城区排水管网清理31条。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 城区楼宇景观照明提质改造 |  |  | 完成了洞庭湖大桥及东西两岸37栋楼宇景观照明提质改造。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 组织开展全市燃气行业安全隐患大排查大整治 |  |  | 检查天然气企业12家、天然气加气站15座、液化石油气企业96家，立案查处13起。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 承接住建领域除住房公积金管理以外的行政处罚权和强制权 |  |  | 办结行政处罚案件45件 |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 按时完成计划任务 |  |  | 已按计划完成各项任务 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 突击任务 |  |  | 高效优质完成 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 应急事项 |  |  | 快速完成 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 市政府热线12345转派案件及时处置 |  |  | 均在要求时限内办结 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 控制在预算内 |  |  | 无超预算情况 |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  | 社会效益 |  | 加强城市管理，提升城市整体形象。 |  |  | 城市管理精细化，城市形象整体提升。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 坚持民生至上，持续增进市民福祉。 |  |  | 市民生活环境不断改善，群众满意度高。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 经济效益 |  | 产生一定的直接或间接经济效益 |  |  | 生活垃圾发电变废为宝，产生了一定经济效益，同时减少了垃圾处置费用。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间接经济效益，城市管理精细化，减少了市政设施维护费和环境整治费用，节约财政资金。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城市整体形象的提升，在一定程度上助推了城市旅游业发展。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 |  | 改善城市生态环境，打造宜业宜居的城市生态环境。 |  |  | 城市基础设施建设不断完善，环境污染现象明显减少。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城区绿化与环卫等方面工作管理水平不断提升，城区人居环境得到大幅提升。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 市民满意度90%以上 |  |  | 95%以上 |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 96.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 单 位 |  |  | 签 字 |  |  |
| 袁本德 |  | 党组成员、副局长 |  |  |  |  | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  |  |  |
| 彭小华 |  | 计财科科长 |  |  |  |  | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  |  |  |
| 李 瑛 |  | 计财科副科长 |  |  |  |  | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

- 评价报告综述 - 根据岳阳市人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办函〔2012〕171号）和岳阳市财政局 岳阳市审计局《关于印发<2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案>的通知》（岳财发〔2022〕6号）文件要求，本单位对2021年度整体支出开展了绩效自评工作，现将有关情况总结如下： 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 岳阳市城管局成立于2004年12月，由原市公用事业局与市政府城管办合并组建，2007年加挂市城市管理行政执法局的牌子，2021年1月更名为市城市管理和综合执法局。现有在职人员43人，内设办公室、计划财务科、审计科、基础设施建设管理科、人事科、城市管理考评科、市容环境卫生管理科、燃气管理科（安全科）、政策法规科、行政审批科、离退休人员管理服务科、户外广告管理科、城市绿线管理科、园林绿化管理科、机关党委、信访维稳科16个业务科室。 主要职能：贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的法律法规和政策，负责城市基础设施的“黄线”控制及路政管理；负责城市道路及基础设施的管理、经营、改造和维护；负责指导、协调城市园林绿化的管理工作；负责组织城市市政公用设施、城市路灯照明、市容和环境卫生管理工作；负责审批道路破占、桥梁占用、停车场与洗车场的设置和基建土石方调配；负责中心城区城市规划范围内户外广告管理；负责“12319”城市管理热线管理与服务；负责城市管理的综合整治和行政执法，研究拟订有关管理制度和规定。 - （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 - 1、单位收支基本情况 - 2020年末，单位结转结余资金19,167.46万元，2021年初归集上交财政32.80万元，2021年末，因会计政策变更，原财政应返还额度核算方法调整，调减年初数4,029.20万元，调整后2021年初结转结余为15,105.46万元。2021年预算收入6,177.86万元，其中财政拨款预算收入6,154.03万元，其他预算收入23.83万元。2021年实际支出17,286.32万元，年末结转结余3,997.00万元。 - 2、资金使用方向和主要内容、涉及范围等 - 基本支出主要列支人员支出（包括工资福利支出及对个人和家庭的补助）和公用支出（商品和服务支出及资本性支出）。项目支出主要列支广告整治项目、城区渍水整治工程项目、春节氛围营造项目、花果畈垃圾场处置项目、泵站双电源回路及管化改造项目、城市应急机动项目、城市综合考评项目、桥梁安全隐患检测项目、垃圾站及公厕建设项目、防洪渍水整治项目、城市节日摆花项目、洞庭湖船舶垃圾收集点工程项目、静脉产业园项目、大型垃圾中转站项目、蛇皮套三大湖整治可用性服务费及年度维护项目、垃圾分类项目、立法服务费项目、公安城管大队工作经费、古树名木管理经费、燃气市场管理经费、城市综合管理及安全生产工作经费、城市综合管理宣传经费、城区主要路段综合升级管理经费、垃圾无害化处理设施建设工作经费等。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2021年度基本支出1044.71万元，其中人员支出835.35万元，公用支出209.36万元。 具体支出项目如下： - 工资福利支出655.28万元，主要用于在职职工基本工资、绩效工资、社会保障缴费、津贴等待。 - 对个人和家庭补助支出180.07万元，主要用于 离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等支出。 - 一般商品和服务支出196.01万元，主要用于办公费、水电费、维修费、差旅等机关运转费用开支。 4、资本性支出13.35万元，主要用于办公设备购置。 本年“三公经费”支出总额为42.53万元，其中公务接待费支出3.88万元,公务用车运行维护费支出38.65万元,因公出国费支出0万元。总额比上年下降3.07万元，降幅6.73%。 （二）专项支出 1.专项资金安排落实、总投入和实际使用等情况分析 2021年，项目资金年初预算批复936万元，实际支出共16241.61万元，年初预算批复与实际支出额差异原因为：部分专项属城建项目未反映在年初预算批复中，另外部分项目支出经费是上年项目资金结转本年支付。主要用于泵站双电源回路及管化改造项目152.27万、花果畈垃圾场处置项目7241.58万、广告整治项目187.79万、城区渍水整治工程项目364.86万、春节氛围营造项目11.34万、城市综合考评项目155.75万、桥梁安全隐患检测项目57.99万、垃圾站及公厕建设项目713.11万、防洪渍水整治项目186.39万、城市节日摆花项目包括设计费190.36万、洞庭湖船舶垃圾收集点工程项目150.16万、静脉产业园项目497.32万、大型垃圾中转站项目3415.54万、蛇皮套三大湖整治可用性服务费及年度维护项目179.90万、其他项目（包括立法服务费项目、城市应急机动项目、公安城管大队工作经费、古树名木管理经费、燃气市场管理经费、垃圾分类项目、城市综合管理及安全生产工作经费、城市综合管理宣传经费、城区主要路段综合升级管理经费、垃圾无害化处理设施建设工作经费等）2737.25万元。 - 2.专项资金管理情况分析 - 专项管理制度健全，各部门严格遵守制订的《机关管理制度》（包含财务管理制度）、《市城管局城市管理应急经费管理暂行规定》、《内控管理制度》等规章制度，专项资金经依法批准的预算执行，按照专款专用的原则，进行日常财务管理和会计核算。依照《预算业务管理制度》，从预算管理职责、预算编制、预算审批与分解下达流程、预算的执行、控制与调整、决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 完成了2021年度项目预算绩效目标申报，将各专项纳入绩效管理，明确了主体责任。各项目的责任部门在项目的实施过程中制定了项目实施方案，成立了项目领导小组，强化了项目管理组织领导。工程建设项目主要是泵站双电源回路及管化改造项目、花果畈垃圾场处置项目、大型垃圾中转站建设项目、洞庭湖船舶垃圾收集点工程项目、春节氛围营造、桥梁安全隐患检测项目、垃圾站及公厕建设等项目，都严格履行了政府采购和招投标手续，政府采购限额以下的项目都严格按政府采购电子卖场交易程序和流程实施。蛇皮套三大湖整治可用性服务费及年度维护项目属于PPP项目。 - （二）专项管理情况分析 - 实行项目事前申报、事中监督、事后审计的管理模式。符合规定范围的项目，事前必须由实施单位向市城管局分管领导报告后方可实施；在实施过程中，根据相关规定，由市城管局相关业务科室和审计科进行跟进监管；项目完成后，由实施单位向市城管局提交经费使用申请书面报告和项目决算，书面报告内容包括申报理由、依据、项目实施效果等，经市城管局分管财务领导审核签署意见后，报市城管局主要领导审批。 - 部门（单位）整体支出绩效情况 - （一）预算配置情况 1.财政供养人员控制率：2021年编制人数共计48人,实有人数43人，财政供养人员控制率为90%。 2.三公经费变动率：本年度“三公经费”预算64.8万元，上年度预算72.00万元，三公经费变动率为-10%。 3.重点支出安排率：2021年项目支出16,241.61 万元，其中安排花果畈垃圾场处置项目、城区渍水整治工程项目、垃圾站及公厕建设项目、静脉产业园项目等重点专项15,884.81万元，重点支出安排率为97.8%。 - （二）预算执行情况 2021年，预算收入6154.03万元，实际支出17286.32万元（大部分经费是上年项目资金结转本年支付），年末累计结转结余3997万元。 - （三）预算管理情况 1.资金使用合规，资金支付按照《预算法》、《政府会计制度》和本单位《机关管理制度》执行，无截留、挪用资金等情况。 2.2021年度预决算信息内容均在部门网站公示，公开信息基础数据信息和会计信息资料准确、真实、完整。 3.严格执行政府采购制度，年度所有工程项目、资本性支出和服务采购等均按政府采购相关程序和手续执行。 （四）固定资产和无形资产管理情况 1.2021年初，固定资产和无形资产期初余额为1514.23万元，本年度购置增加16.29万元，报废处置5.74万元，固定资产和无形资产期末余额1524.78万元。固定资产和无形资产政府采购执行率为100%，无闲置固定资产和无形资产。 2.根据《岳阳市市直行政事业单位通用资产配置标准》（岳财发〔2018〕12号）落实了固定资产从购置、使用、清查，到处置、交接的规范化管理，明确了职责，保障了国有资产安全，提高了国有资产的使用效率。 3.2021年对固定资产进行了盘点，保证了账实相符。 （五）职责履行及履职效益情况 - 2021年，局系统上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府和省住建厅决策部署，向管理要效能，向改革要动力，向创新要活力，向建设要发展，推动实现了城市管理水平的新提升。局机关连续八年获评“全市综合绩效考评先进单位”，安全生产、平安建设、信访、驻村帮扶、人大代表建议和政协提案办理、优化营商环境、工会等多项工作获评全市先进，局机关党委被评为“湖南省先进基层党组织”。 - 1、城市形象在精细管理中持续提升。推进垃圾治理。市中心城区约1200吨/日的生活垃圾实现日产日清、焚烧发电。126家市直公共机构和472家区属公共机构全面实施生活垃圾分类，11个街道创建示范街道。开展专项整治。临湖路路域环境秩序、户外广告、燃放烟花爆竹、施工围挡、扬尘污染等专项整治成效明显，拆除违规户外广告100余块，禁炮基本实现“无炮源、无炮声”目标，整治挡板1174块。加强设施管护。开展城市道路补亮、灯光“微改造”、路灯提质改造行动，路灯和亮化设施做到了灯明景亮。完成炮台山路提质改造等10个市政维护项目建设。对沿湖路等22条城市排水主管网及长江大道等9条道路两侧排水管网进行了清淤疏浚。强化园林绿化管理。顺利通过国家园林城市复查，指导岳阳县、华容县和临湘市通过湖南省园林城市（县城）复查；完成《岳阳市城市绿地系统专项规划》初步成果编制和审查、《岳阳市中心城区公园管理规范（试行）》编写；办理绿线划定项目29个、绿化验收项目25个，审批工程建设涉及城市绿地、树木项目68个，巩固了绿线管理成果。开展“强转树”专项行动。在省住建厅年度考核中排名全省第三位。 2、城市功能在设施建设中日臻完善。全力争资争项，投入1.23亿元开展城市基础设施建设，城市功能进一步增强。投资1.2亿元的花果畈垃圾场封场项目全面完工；投资2.59亿元的市厨余垃圾资源化利用项目主体建筑完工；站北箱涵园林绿化垃圾资源化利用项目建成投用。实施了节日氛围营造工程，洞庭湖大桥及东西两岸37栋楼宇景观照明提质改造项目按期完工。市智慧城管系统与市“一网统管”系统平台实现网络和数据互联互通，采集及指挥处置各类问题19.86万个，城市管理更高效。 - 3、体制机制在改革创新中继续推进。按市委统一部署，以城管体制改革为契机，推进城市管理提质增效。推动成立了市城管委，报请市政府出台《岳阳市城区城市标准化管理考核方案》，市城管委配套出台实施细则，全市上下“一盘棋”推进城市管理的格局初步形成。将23家局属单位成建制转隶至岳阳楼区、南湖新区，向岳阳楼区、岳阳经开区、南湖新区移交包括管理、许可、执法等在内的事权91项。承接并行使市住建领域除住房公积金管理以外的行政处罚权和行政强制权，办结行政处罚案件45件。积极推进立法，完成《岳阳市生活垃圾分类管理办法》《岳阳市城市照明管理办法》《岳阳市环境卫生设施管理办法》立法调研、意见征集、听证工作；印发《推行城市管理领域市场轻微违法行为包容审慎监管实施意见》,推动城市管理更人性、更和睦、更规范。 4、服务保障在用情用心中不断优化。厚植为民惠民的“城管担当”，让发展更有温度、民生更有质感。完成16处渍水点整治，获市政府表扬。王家河桥东、破窑咀2个社会停车场建成投用，市五中、市九中、市十四中、市体校4个停车场主体工程竣工。共享电动车、共享电动助力自行车项目落地，打通了市民出行“最后一公里”。汛期和低温雨雪冰冻期及时启动应急响应，未发生一起重大险情。行政许可事项实行网上办、联合办、统筹办、容缺办，被市工改办评为“2021年度工程建设审批制度改革先进单位”。优质服务保障重大活动19次，其中2次获市政府表扬。华润燃气公司优化气源结构，落实调峰调度，确保了燃气平稳供应。 5、底线工作在担当作为中全面巩固。严实生态环境问题整改。长江经济带生态环境警示片披露的花果畈垃圾填埋场生态环境问题完成整改销号；第二轮中央环保督察反馈的我市生活垃圾治理共性问题和华容县“多个乡镇均存在垃圾就地掩埋、焚烧”问题完成整改。织牢疫情防控网。毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”，免疫接种做到应接尽接，局系统没有感染病例。压实安全生产责任。深刻汲取十堰“6.13”燃气爆炸事故教训，组织开展全市燃气行业安全隐患大排查大整治，检查天然气企业12家、天然气加气站15座、液化石油气企业96家，立案查处13起，做到了检查、整改、反馈闭环管理；集中整治城管系统交通问题顽瘴痼疾,成效得到省住建厅肯定。守住和谐稳定底线。办结信访平台信访案件37起，7起积案全部办结，得到市信访工作联席会议办公室发文表扬；市域社会治理现代化试点、禁毒、扫黑除恶、反恐工作有力推进。 - 2021年，城市管理常规工作圆满完成，同时及时有效处理了城市管理中出现的突发性问题、市委市政府交办的临时性中心工作和重大服务保障工作，得到了市委、市政府的肯定。随着城市管理的精细化，城市形象整体提升，市民生活环境不断改善，市民满意度不断提升。2021年，预算成本控制较好，整体支出绩效良好，达到既定目标要求。根据评价指标综合评分，2021年单位整体支出绩效自评得分“96.5”，评价等级为“优秀”。 - 五、存在的主要问题 - （一）预算执行力度有待进一步提高。本年末结转结余资金与上年相比大幅减少，但资金支付效率还有待进一步提升。本年末还有较大资金结转的主要原因是花果畈封场项目和大型垃圾中转站项目部分结算程序未完成，资金结转下年支付。 （二）项目年初预算批复与实际支出差异较大。原因是花果畈封场项目和大型垃圾中转站项目等均属城建项目，不在年初预算范围内。 六、改进措施和有关建议 （一）加强部门间沟通与协作，合理预测项目实施进度，根据进度及时与财政部门沟通申请预算资金，提高资金支付效率。 （二）进一步完善项目监管机制。项目立项严格遵循一切从实际出发的原则，结合工作的必要性、以维护人民群众利益为落脚点。项目前期加强预算审核、严格执行政府采购程序，项目中监管实施到位，项目完成后进行验收与审计，确保项目质量效益。

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称：     城市管理应急机动经费

项目单位：     岳阳市城市管理和综合执法局

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年5月30日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 袁本德 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 8857572 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市 |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年 1月起至 2021 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 280 |  | 实际到位资金 （万元） | 280 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 280 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 280 |  | 市财政 | 280 |  | 市财政 |  |  | 280 | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备 注 |  |  |
| 新港区分局联港南路扬尘治理费用 |  |  |  | 15万 | 2021年4月20# |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗木中心赶山路清杂和补植复绿费用 |  |  |  | 12万 | 2021年4月20# |  |  |  |  |  |  |  |
| 城管支队文明创建广告、路面油污等整治费用 |  |  |  | 20万 | 2021年4月20# |  |  |  |  |  |  |  |
| 城南清扫所“蓝天行动”期间降尘清扫费用 |  |  |  | 15万 | 2021年4月20# |  |  |  |  |  |  |  |
| 南湖公园亮化设施改造维修工程费用 |  |  |  | 10万 | 2021年4月20# |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政维护主城区渍水点整治项目 |  |  |  | 124.7万 | 2021年8月 |  |  |  |  | 根据预算一体化要求，资金由财政下达实施单位支付。 |  |  |
| 君山德哥农场强制拆除费用 |  |  |  | 14.95万 | 2021年8月22# |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗木中心园林城市创建梅子市路清杂和补植复绿等费用 |  |  |  | 33万 | 2021年12月 |  |  |  |  | 根据预算一体化要求，资金由财政下达实施单位支付。 |  |  |
| 全国文明城市检查期间突击处理无主垃圾费用 |  |  |  | 15万 | 2021年12月27# |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化中心巴陵东路和金凤桥路补栽补植费用 |  |  |  | 20.35万 | 2021年12月 |  |  |  |  | 根据预算一体化要求，资金由财政下达实施单位支付。 |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 280万 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 目标1：及时快速处理城市管理中出现的突发性问题； 目标2：出色完成市委市政府交办的临时性中心工作和重大服务保障工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 目标1完成情况：已及时快速处理城市管理中出现的突发性问题； 目标2完成情况：已出色完成市委市政府交办的临时性中心工作和重大服务保障工作。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 突发问题解决率 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  | 园林绿化方面 |  |  | 根据实际情况补植各类苗木和植被 |  | 完成了岳阳楼区赶山路清杂和补植复绿、巴陵东路和金凤桥路补栽补植项目，栽植木槿85株、四季桂7200株、红叶石楠10090株、金边七里香10800株、细叶麦冬208980株、茶花球40株、杜鹃14400株、兰花三七182250株以及细叶沿阶草34020株。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巴陵东路和金凤桥南路补栽香樟9株、红叶石楠117株、四季青草皮2750平米 |  |  |
|  |  |  |  |  | 重大迎检市容、市貌整治 |  |  | 高标准整治 |  | 开展了违规广告招牌、学校及农贸市场周边路面油污、人行道停车等整治，拖车53台次、张贴各类宣传资料8万份、登记表12万份等系列整治行动。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 垃圾死角整治 |  |  | 全部清理 |  | 重大迎检期对市贮木场、洞庭庙、岳纺、广福陶瓷市场、小区、闲置庭院等18处垃圾死角死面进行了全面清理，清理垃圾475车，用工合计100余天。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公共场所设施维护 |  |  | 全部修缮 |  | 南湖公园损坏路灯、亮化设施及线路进行全面更换。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 重大迎检期环卫方面整治 |  |  | 有效处置 |  | 联港南路为期4个月扬尘治理、中央及省环保督察期间中心城区增派水车2台、工作人员4人。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 市政设施方面的应急维修 |  |  | 全部修缮 |  | 完成了岳阳东站地下通道、岳阳东站金凤桥路口、南湖大道市园林绿化中心段、湘北大道污水压力管损坏段、赶山路跨线桥下以及滨湖隧道、西环线、湘北市场等渍水点应急整治。 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 中心工作和重大服务保障率 |  |  | 100% |  | - 市委市政府交办的临时性中心工作和重大服务保障工作完成100%。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 及时高效完成各项应急处理工作 |  |  | 及时高效完成 |  | 本年各项应急处理工作均及时高效完成 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 及时完成预定目标 |  |  | 及时快速 |  | 及时快速 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 控制在预算内 |  |  | 280万 |  | 280万元 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 | 产生一定的经济效益 |  |  | 间接助力岳阳经济的发展 |  | 城市管理中出现突发性问题的及时处置，减少了可能因次生灾害带来的损失。 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 解决突发状况，应急处理灾害，保障市民生活环境舒适和生命安全。 |  |  | 及时妥善处置 |  | 有效防范和处置了突发性城市管理问题，集中处置了重大、紧急的城市管理问题，及时处理了严重影响市容市貌或存在安全隐患的城市管理问题，保障了市民生活环境舒适和生命安全。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 应急处置城市管理中突发性城市管理方面事件 |  |  | 及时有效处置 |  | 及时处置了城市管理方面的突发事件，创建了环境优美、整洁有序的秀丽城市，城市整体形象有效提升。 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 | 改善城市生态，打造宜居城市、卫生城市、园林城市。 |  |  | 有效提升 |  | 为扮靓岳阳，维护文明城市、生态宜居城市、卫生城市、园林城市荣誉提供了保障。 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 市民对突发性、临时性城市管理事件处置的满意度 |  |  | ≧90% |  | 市民满意度95% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 袁本德 |  |  | 党组成员、副局长 |  |  | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  |  |  |  |
| 彭小华 |  |  | 计财科科长 |  |  | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  |  |  |  |
| 李 瑛 |  |  | 计财科副科长 |  |  | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述 根据岳阳市人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办函〔2012〕171号）和岳阳市财政局 岳阳市审计局《关于印发<2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案>的通知》（岳财发〔2022〕6号）文件要求，我局对2021年度城市管理应急机动经费使用、管理进行了绩效自评。自评结果表明城市管理应急机动经费使用和管理规范，有效地解决了城市管理过程中出现的突发性问题，出色完成了市委市政府交办的临时性任务和重大服务保障任务，打造了环境优美、秩序良好、市容整洁的亮丽城市。现将有关情况报告如下： - 一、项目基本概况 - 城市管理应急机动经费主要用于：市中心城区迎接全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市创建验收应急处理；暴雨季节城区渍水应急处理；冰冻季节城区除冰铲雪应急处理；市委市政府布置的中心工作和重大服务保障任务。 - 二、项目资金使用及管理情况 （一）资金安排落实、总投入等情况分析 2021年，市财政预算安排城市管理应急机动经费280万元，实际到位280万元，资金到位率100%。 - （二）资金使用情况分析 - 市城市管理应急机动经费的投入有效防范和处置了突发性城市管理问题，集中处置了重大、紧急但未纳入年初预算的城市管理问题及产权单位经济效益不佳、无法处置且严重影响市容市貌或存在安全隐患的城市管理问题，完成了市委市政府临时交办的工作任务和重大服务接待任务。城市管理应急机动经费为文明城市、卫生城市、生态宜居城市和园林城市建设提供了有力保障。 - （三）资金管理情况分析 - 制定了《市城市管理应急机动经费暂行规定》、《财务管理制度》和《内控管理制度》等制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理。科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；纳入单位财务统一管理，单独核算，专款专用，严禁挪作他用。 - 三、项目组织实施情况 （一）项目管理情况分析 严格按照《市城市管理应急机动经费暂行规定》，实行项目事前申报、事中监督、事后审计的管理模式。符合规定范围的项目，事前必须由实施单位向市城管局分管领导及主要领导报告后方可实施；在实施过程中，根据相关规定，由市城管局相关业务科室和审计科进行跟进监管；项目完成后，由实施单位向市城管局提交应急经费使用申请书面报告和项目决算，书面报告内容包括申报理由，依据（市委、市政府布置、交办的临时性工作和任务并附相关文件）项目实施效果等，经市城管局分管领导审核签署意见后，报市城管局主要领导审批。经主要领导审批同意的应急项目，由市城管局审计科审核出具审计意见，再由实施单位签署意见并加盖公章，市城管局分管财务领导审批后，最后向市财政局申请核拨城市管理应急机动经费。 - （二）项目执行情况分析 - 2021年度，城市管理应急机动经费主要用于联港南路扬尘治理、赶山路清杂和补植复绿、文明创建广告和路面油污等整治、“蓝天行动”期间降尘清扫、南湖公园亮化设施改造维修、主城区渍水点整治、君山德哥农场强制拆除补偿、梅子市路清杂和补植复绿等、全国文明城市检查期间突击处理无主垃圾、巴陵东路和金凤桥路补栽补植项目费用，有效地解决了城市管理过程中出现的突发性问题，城市综合管理水平明显提升，为文明城市、卫生城市、生态宜居城市和园林城市建设提供了有力保障。 四、综合评价情况及评价结论 - 依据《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）和财政部门制定的《项目绩效评价指标体系》等相关制度，结合本项目实际进行了认真分析，绩效评价小组认为，城市管理应急机动经费项目管理和资金使用规范、遵守了相关法规政策，有效发挥了财政资金的使用效率。根据量化评分考评得分97分，考评等次为“优秀”。 - 项目主要绩效情况分析 - 2021年度，城市管理应急机动经费预算安排280万元，实际支付280万元。全年共完成了10个应急项目建设,项目总预算414.75万元，审减金额达134.75万元。项目资金安排主要以“保民生、保重点”为目标，按轻重缓急合理安排资金，使有限的资金发挥最大效益，有效解决了城市管理中出现的突发性问题，出色完成了市委、市政府交办的临时性任务和重大服务保障任务。 （一）园林绿化方面：完成了岳阳楼区赶山路清杂和补植复绿、巴陵东路和金凤桥路补栽补植，共计栽植木槿85株、四季桂7200株、香樟9株、红叶石楠10207株、金边七里香10800株、细叶麦冬208980株、茶花球40株、杜鹃14400株、兰花三七182250株以及细叶沿阶草34020株、四季青草皮2750平米，及相关场地平整清理等。 （二）环境卫生整治方面：根据市主要领导工作部署，对联港南路进行了“百日攻坚”整治行动，针对扬尘污染进行专项治理。中央及省环保督察及“蓝天行动”期间，增派水车2台、工作人员4人对全城进行降尘清洗作业。迎接全国文明城市检查期间，对市贮木场、洞庭庙、岳纺、广福陶瓷市场、麻纺厂沿线改制企业、小区、闲置庭院等18处垃圾死角死面进行了全面清理，清理垃圾475车，用工合计100余天。 （三）市政设施应急维修方面：完成了岳阳东站地下通道、岳阳东站金凤桥路口、南湖大道市园林绿化中心段、湘北大道污水压力管损坏段、赶山路跨线桥下以及滨湖隧道、西环线、湘北市场等渍水点应急整治。另外，对南湖公园损坏路灯、亮化设施及老化线路进行了全面更换。 （四）市容市貌管理方面：开展了违规广告招牌、学校及农集贸市场周边路面油污、人行道停车等市容秩序整治，拖车53台次、张贴各类宣传资料8万份、登记表12万份及系统整治活动。 综合分析，城市管理应急机动经费的使用符合城市管理发展的需要，符合全国文明城市、国家卫生城市的建设要求。城市管理应急机动经费的投入，增强了处置城市管理突发问题的能力，解决了完成市委市政府交办的临时性城市管理中心工作和重大服务保障任务与资金短缺的矛盾，为打造环境秀美、秩序良好、市容整洁的亮丽城市，提升城市整体形象提供了有力保障。城市管理过程中突发性问题的及时有效处置，有效改善了城市生态环境，提升了群众生活品质，群众满意度和获得感显著提升，得到市委市政府和市民的一致肯定。 - 六、主要经验及做法、存在问题和建议 主要经验及做法：制订了《市城市管理应急机动经费暂行规定》的专项资金管理制度，强化资金使用监督；项目资金安排主要以“保民生、保重点”为目标，按轻重缓急合理安排资金，使有限的资金发挥最大效益。 存在问题和建议：随着城市管理要求的提高，城市管理过程中的突发性问题难以预料，导致城市管理应急机动经费支出保障存在一定压力。下一步我局将在对历年支出进行汇总分析的基础上，及时掌握来年重点工作的有关信息，提高预算编制的精准度，减轻城市管理应急机动经费管理的压力。 建议财政适当加大“放管服”的力度，将城市管理应急机动经费调整为预算直接下单位项目，进一步提高资金支付效率，确保城市管理过程中突发性问题及市委市政府交办的临时性城市管理中心工作和重大服务保障任务的顺利完成。